**乡宁县职业中学关于做好2022年春季开学**

**疫情防控工作方案**

为强化新冠疫情常态化防控，确保师生身体健康和生命安全，确保2022年春季学期顺利开学，根据《临汾市教育局关于开展 2022 年春季开学前疫情防控督导检查的通知》 (临教基函 [2022]4 号)、《乡宁县2022年春季学期学校开学疫情防控验收暨科教文卫等领域第一季度安全检查工作方案》要求，结合我校实际，特制定2022年春季开学疫情防控工作方案如下。

**一、提高政治站位，落实防控责任。**

成立春季开学及疫情防控工作领导小组

组 长：尉六龙 党总支书记、校长

副 组 长：杨志忠 党支部宣传委员、副校长

 许 昱 党支部组织委员、副校长

 张海平 副校长

 刘文星 副校长

 王 磊 副校长

 闫黎栋 副校长

张仙萍 工会主席

成 员：各处室中心主任、副主任 各班班主任 校医

下设办公室，由杨志忠副校长兼任办公室主任。

副主任：闫黎栋

成员：郭红玉、梁栋、办公室、总务处、信息中心全体成员

主要职责：统筹安排寒假期间、开学前、开学时和开学后应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，加强相关知识的宣传教育，及时上报师生员工疫情排查统计情况，有效处置突发应急事件，正确管控疫情舆情。

领导小组设立8个工作组：

**1.综合协调组**

组长：尉六龙

责任部门：党总支、校委会、疫情防控办公室

负责贯彻落实各级党委、政府决策部署和各级教育主管部门的指示精神。分解细化工作任务，部署抓实师生员工新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急处置相关工作。

**2.疫情防控组：**

组长：杨志忠

责任部门：各处室（中心）、各班级

负责落实各项医疗救治和疫情防控措施，组织和指导参与处置人员实施个人防护；协调解决医疗救治和疾病防控工作中的各类问题。建立校疫情防控领导小组、年级组、班级、家长四级防控工作联系网络，同时与县医院联系，取得技术支持，积极开展联防联控。

**3.后勤保障组**

组长：刘文星

责任部门：总务处

负责统筹协调开学前、开学时和开学后新型冠状病毒感染的肺炎处置医药、物资的供需，提供必要医药、物资的应急储备需求和采购计划；协调安排疫情处置资金及相关预算；保障学校防控和生活必需品供给。

**4.卫生整治组：**

组长：张海平

责任部门：校团委

保障学校校园环境卫生整治、消毒、保洁工作，根据上级要求完善留观室建设。

**5.舆论宣传组：**

组长：张仙萍

责任部门：办公室

积极宣传新型冠状病毒相关知识和预防措施，做好舆论引导工作；跟踪舆情，开展监测，及时管控和处置谣言，澄清相关事实。

**6.教学教研组：**

组长：王磊

责任部门：教务处、教研组

负责寒假期间、开学时和开学后教学科研工作，责成教务处做好开学当天的报到相关流程和办法；指导年级组开学后的教学教研工作安排。

**7.制度建设及应急救治组：**

组长：杨志忠

责任部门：相关处室中心 年级组 校医室

根据省、市、县相关工作精神和安排，出台学校并整合相关处室中心关于开学需严格实施的各项方案、预案、工作制度、细则及管理办法；对于开学当天或开学后发现的可疑病例进行及时临时隔离、留观，由校医室对病人进行观察记录，按防控程序做好转诊治疗工作。

**8.心理疏导组：**

组长：王磊

责任部门：心理健康中心、各班级

负责做好师生心理疏导工作，促进师生身心健康，科学高效防控疫情。

**二、开学时间**

2月17日（正月十七）上午8:20全体教职员工到学校参加开学工作会议；

2月17日（正月十七）8：00---15：00学生开学报到，晚上正常上晚自习；

**三、近期疫情防控要点**

**（一）做好开学前排查工作**

根据教科局春季开学前做到“五落实”要求，学校加强：

**1.环境整治。**

根据省市县精神要求，结合学校实际，根据通风、消杀制度，全校每天进行一次全面消杀工作，重点消杀教师办公场所、教室、学生宿舍、餐厅、教工宿舍、厕所及教学辅助用房等人群聚集的场所，并及时做好消杀后的通风工作。

负责人：刘文星

**2.开学物资储备。**

提前做好疫情防控相关物资的储备，必须确保学生开学后有充足的防控物资储备，做好消毒物品（消毒液、酒精等）、洗涤用品（洗手液等）、口罩（若干）、红外体温测量仪等防控物资订购和储备。设置用于收集废弃口罩及废弃消毒物品的垃圾桶。设置留观室，配备必要的防护用品。开学后应及时核查、补充疫情防控公共物资。

负责人：刘文星

**3.安全排查。**

（1）安全中心修订春季开学安全工作预案，安保门卫管理办法，对校园进行消防安全、食品卫生安全、校舍安全、各类教育教学设施安全、新冠病毒肺炎疫情防控安全等进行认真排查，做好登记汇总并报校长批准，及时整改，消除一切安全隐患，确保开学工作安全稳定。

（2）门卫、保安在开学前，对外来人员原则上禁止入校，确需入校的，需佩戴口罩，进行体温测量、问询、登记，并报请分管校领导同意方可入校。开学后学生实行封闭管理。门卫每天要对校门周边、大门、门卫室及时进行消毒。

负责人：闫黎栋

**4.班级防控和教工防控。**

（1）政教处在开学前三天整合学校开学的各项防控工作方案、预案、制度、细则、管理办法及防控基本常识，形成《乡宁县职业中学2022年春季学期开学及疫情防控培训手册》，要求各班主任根据《培训手册》认真准备开学第一课，带领学生认真学习并贯彻落实到每一个人。

（2）各处室（中心）根据实际工作需求，科学确定封闭期间的教职工名单，报分管校领导审核后，统一汇总报学校开学前政教处要通过下发文件或组织召开班主任防控专题（视频）会议的方式，对班主任进行防控培训，落实班级防控工作责任。

（3）完善相关预案、工作方案及工作制度：制定突发公共事件应急预案、开学工作方案；防控疫情消杀方案、师生健康信息登记卡、师生健康管理制度、健康教育制度、联防联控制度,疫情报告制度,晨午晚检制度,因病缺勤、病因追踪、复学证明查验制度、学生就餐管理制度、学生就寝管理制度、环境卫生检查通报制度、通风消杀制度、传染病防控教育制度、疫情防控心理干预制度等。

牵头人：杨志忠、许昱、张海平、刘文星

**5.建立人员排查信息台账。**

全面摸排开学师生员工假期去向，全覆盖、无遗漏、精准掌握每位教职员工、学生返校前14天的身体健康状况，建立寒假期间外出乡宁或返乡宁师生、有重点疫区接触史师生、身体不适师生的信息台账。对隔离期未满或身体不适师生须延迟到校时间。对存在疫情传播风险的个人要密切关注并给予人文关怀。加强信息报送管理，严格落实疫情防控“日报告、零报告”制度，不得迟报、漏报、瞒报。

（1）各年级组、各班班主任开学前应对本年级、本班学生寒假期间近 14 天内去过中高风险区的学生及同住家属认真摸排，责任到人。

负责人：杨志忠

（2）开学前应对所有需要返校的教职工及同住家属在寒假开学前近14天内去过中高风险区的情况认真摸排，责任到人。

负责人：王磊

**（二）保障物资储备**

后勤要严格按照规定的流程和配送要求，坚持“宁可备而无用，不能用而无备”的原则，提前按全封闭1个月的储备量，做好消毒剂、口罩、手套等防疫物资的储备。刘校长负责学校卫生设施管理，张校长负责学校卫生保障，杨校长负责监督落实等工作。

负责人：刘文星

**（三）强化应急演练**

疫情防控办公室按照聚集性疫情情境进一步完善应急预案，加强应急物资储备，强化应急演练，切实提高应急处突能力。校园一旦出现疫情，要立即启动快速反应和应急处置机制，根据县疫情防控指挥部要求，严格依法依规报告，视情况采取班级停课、封闭管理、全员核酸检测等处置措施。

负责人：闫黎栋

**（四）精准分析疫情，科学规划教学工作**

开学前，精心准备“开学第一课”，科学研判疫情，优化教育教学计划，合理安排教学时间，尽可能实施最小单元群体管理，各类活动人数控制在50人以内。

负责人：王磊

**（八）针对季节特点，加强师生健康管理**

开展针对季节特点的防传染病教育；严格落实在校师生的晨检、午检、晚检，一旦发现师生出现咳嗽、咳痰、胸痛发热、皮疹、腹泻、呕吐等症状，要及时安排就医。学生公寓严禁外来人员入内，学生要做好个人卫生，严禁在宿舍区聚集、串门，放假期间不参加大型聚集性活动，做好家庭、学校“两点一线。”

负责人：杨志忠

**四、应急处置措施**

若发现新型冠状病毒感染的肺炎疑似病例，应立即采取以下措施:

第一时间联系定点医院就诊。乡宁县人民医院发热门诊24小时值守，建立了师生员工绿色通道，值班电话0357-6036703。

应急处置的流程为：体温及健康状况监测人员（发现异常人员）→专人带领到隔离观察室→校医、选派到学校的医疗机构或疾控部门专业人员进行应急指导、处置→班主任（处室主任），通知学生家长或家属到指定场所等候→安排专人负责，或家属陪护乡宁县人民医院安排车辆到发热门诊就医，遵照医生诊断嘱托，居家隔离观察→校长→学校联络员（信息员）→县教科局疫情防控领导组办公室谷国强，按要求报送表格与书目材料→乡宁县疫情防控指挥部，指挥部根据上报情况决定疾控部门与县医院是否启动应急处置措施。

对已排除新冠病毒感染的可疑人员，凡出现呼吸道症状、发热、畏寒、乏力、腹泻、结膜充血等症状者，待症状消失后，身体痊愈后方可返校，返校需持县医院诊断证明确定痊愈，身体健康后方可复课或上班。

每天要将师生员工健康信息，应急处置情况及时汇总到学校联络员处，及时将师生健康监测状况上报教科局。

**五、2022年春季开学疫情防控按本方案执行，各校级领导、相关处室中心主任、相关管理人员做好落实。**